## Sheet2
Tiểu Luận Chuyên Ngành
GVHD: Thầy Trần Công Tú
Bảng kế hoạch và phân công nhiệm vụ
Tuần | Nội dung thực hiện công việc chính | Người thực hiện - mức độ làm việc | Thời gian thực hiện | Tài liệu tham khảo | Báo cáo thời gian thực hiện hàng ngày (Daily Scrum)
[5 empty] | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
1 | Tìm hiểu các trang website lịch sử hiện đang hoạt động, lên nội dung mục tiêu đạt được, nội dung thực hiện webiste cụ thể, đối tượng người dùng cần hướng tới, áp dụng mô hình Scrum vào dự án, thiết kế mô hình cơ bản giao diện website và mô hình User Case Diagram, tìm hiểu ngôn ngữ python - javascript - html - css - mysql, tìm hiểu frameword: Django, ckeditor. | Phạm Mạnh Đình 50%, Trần Ái Hải Sơn 50% | 12-18/09/2022 | - link tìm hiểu mô hình Scrum: https://anhtester.com/blog/scrum-la-gi-tong-quan-ve-mo-hinh-scrum-b428.html - link tìm hiểu, luyện tập ngôn ngữ lập trình: https://www.w3schools.com/html/default.asp - link tìm hiểu frameword django: https://www.djangoproject.com/ - link tìm hiểu frameword ckeditor: https://ckeditor.com/ckeditor-4/ | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: Bàn việc tạo bảng phân công - Hôm nay làm gì: tìm hiểu các trang webiste lịch sử, lên đề xuất các chức năng của website, tìm hiểu ngôn ngữ và frameword lập trình, lên mục tiêu cần phải làm, tạo bảng phân công, tìm hiểu mô hình Scrum. - Khó khăn: không có. Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: Bàn việc tạo bảng phân công - Hôm nay làm gì: tìm hiểu các trang website lịch sử, lên các chức năng cần đề xuất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, tạo đề xuất mục tiêu, luyện tập python trên trang w3school. - Khó khăn: chưa có kinh nghiệm trong lập trình python (cần phải tìm hiểu). | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: tìm hiểu các trang webiste lịch sử (100%), lên đề xuất các chức năng của website (100%), tìm hiểu ngôn ngữ và frameword lập trình (100%), lên mục tiêu cần phải làm (100%), tạo bảng phân công, tìm hiểu mô hình Scrum (100%). - Hôm nay làm gì: Soạn file word tổng hợp các nội dung đã tìm hiểu (lưu lại để lên group nhóm để tạo lịch sử sau này viết báo cáo). - Khó khăn: không có. Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: tìm hiểu các trang website lịch sử (100%), lên các chức năng cần đề xuất (100%), tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python (20%), tạo đề xuất mục tiêu (100%). - Hôm nay làm gì: tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ python, tổng hợp lại nội dung đã tìm hiểu ra một file word để tạo lịch sử cho việc viết báo cáo sau này. - Khó khăn: không có | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: Soạn file word tổng hợp các nội dung đã tìm hiểu (50%). - Hôm nay làm gì: Soạn file word tổng hợp các nội dung đã tìm hiểu (50%) còn lại, họp tổng hợp nội dung đã thực hiện, vẽ sơ đồ cơ bản về giao diện website và diagram - Khó khăn: phân bổ thời gian họp với Sơn. Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python 80%. soạn nội dung đã tổng hợp 20%. - Hôm nay làm gì: tìm hiểu các frameword django và ckeditor, soạn nội dung đã tổng hợp, họp tổng hợp nội dung đã thực hiện, vẽ sơ đồ cơ bản về giao diện website và diagram. - Khó khăn: phải cân bằng thời gian học ở trường và mục tiêu tuần đã đề ra. | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn:
| Thiết kế giao diện webisite trên phần mềm Figma. | Phạm Mạnh Đình 80%, Trần Ái Hải Sơn 20% |  | - Link dowload và install Figmar: https://www.figma.com/downloads/
| Thiết kế mô hình User Case Diagram và Class Diagram. | Phạm Mạnh Đình 80%, Trần Ái Hải Sơn 20% |  | - link tìm hiểu mô hình User Case Diagram: https://www.lucidchart.com/pages/uml-use-case-diagram - link tìm hiểu mô hình Class Diagram: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-cach-thiet-ke-class-diagram-L4x5xLyY5BM
[5 empty] | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25
2 | Code Frontend (html. Css, javascript) | Phạm Mạnh Đình 20%, Trần Ái Hải Sơn 80% | 19-25/09/2022 |  | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn:
| Code Backend (python, mysql, frameword: django, ckeditor) | Phạm Mạnh Đình 80%, Trần Ái Hải Sơn 20%
[5 empty] | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
3 | Frontend Testing và Backend Testing | Phạm Mạnh Đình 50%, Trần Ái Hải Sơn 50% | 26/9-2/10/2022 |  | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn:
| Fullstack kết nối Frontend và Backend | Phạm Mạnh Đình 80%, Trần Ái Hải Sơn 20%
| Tester website | Phạm Mạnh Đình 20%, Trần Ái Hải Sơn 80%
[5 empty] | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09
4 | Upload code lên host, thu thập ý kiến người dùng | Phạm Mạnh Đình 80%, Trần Ái Hải Sơn 20% | 3-9/10/2022 |  | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: | Phạm Mạnh Đình - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn: Trần Ái Hải Sơn - Hôm qua làm gì: - Hôm nay làm gì: - Khó khăn:
| Thu thập kết quả, thực hiện viết báo cáo | Phạm Mạnh Đình 20%, Trần Ái Hải Sơn 80%