## Sheet1
Tiểu Luận Chuyên Ngành
GVHD: Thầy Trần Công Tú
Bảng kế hoạch và phân công nhiệm vụ
STT | Danh sách công việc | Phạm Mạnh Đình | Trần Ái Hải Sơn | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu về FrameWork: + Django + CKEditor | x | x | 2022-01-09 | 2022-07-09 | 2022-01-09 | 2022-07-09
2 | Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình: + Python | x | x | 2022-08-09 | 15/9/2022 | 2022-10-09 | 15/9/2022
3 | Tìm hiểu thiết kế web: + HTML + CSS + JavaScript + MySQL | x | x | 16/9/2022 | 2022-01-10 | 16/9/2022 | 2022-01-10
4 | Thiết kế giao diện web |  | x | 2022-01-10 | 21/10/2022 | 2022-01-10 | 21/10/2022
5 | Thiết kế chức năng | x |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-01-11
6 | Viết báo cáo |  | x | 2022-01-11 | 15/11/2022 | 2022-01-11 | 15/11/2022
7 | Demo | x |  | 16/11/2022 | 20/11/2022 | 16/11/2022 | 20/11/2022